## Navigation
Navigation
구분 | 단계 |  | SEQ | 산출물 | 양식 | 파일명 | 제출기한 | FAV모듈 | 기타모듈 | 제출일 | 진척관리 | 비고
프로젝트수행 | 기본 설계 | 프로세스설계 | 17 | 프로그램 목록 | 엑셀 | CACAO_기본설계서.xls |  |  | 개발자 |  |  | 기능분해도, 프로세스목록 포함
|  |  | 18 | 프로그램 사양서 | 엑셀 |  |  |  | 개발자 |  |  | 프로세스정의서 포함
|  | 인터페이스설계 | 19 | 인터페이스 목록 | 엑셀 |  |  |  | 개발자
|  |  | 20 | 인터페이스 설계서 | 엑셀 |  |  |  | 개발자
|  | 화면설계 | 23 | 화면 설계서 | 엑셀 |  |  |  | 개발자

## 프로그램 목록
► Navigation
Program List
화면과 서비스는 한쌍으로 기술.
package
| 어플리케이션 |  | 모듈 |  | 기능분해/메뉴구조 | [5 empty] | 프로그램 | [14 empty] | 계획일정 | [7 empty] | 진행일정 | [7 empty] | 진척관리
| 코드 | 번호 | 코드 | 번호 | Level 1 | 코드 | Level 2 | 코드 | Level 3 | 코드 | 설명 | 구분 | SEQ | 유형 | Controller/View | Service | DAO | Domain | 서비스구분 | 화면번호 | PL | 사양서작성자 | 개발자 | 테스트담당자 | 검증 | 사양서시작 | 사양서종료 | 개발시작 | 개발종료 | 테스트시작 | 테스트종료 | 검증시작 | 검증종료 | 사양서시작 | 사양서종료 | 개발시작 | 개발종료 | 테스트시작 | 테스트종료 | 검증시작 | 검증종료 | 사양서 | 개발 | 테스트 | 검증
| IFS | 88 | CNS | #REF! | 저장/언급/반응 기능 | 회원관리기능 |  |  |  | 1 | 저장/언급/반응 기능 |  |  | java | Controller | MentionService / ReactionService | MentionDao / ReactionDao | MentionVO, ReactionVO | 저장/언급/반응 | Fx | 여윤모 | 여윤모 | 여윤모 | 모두 |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 20%
[5 empty] | 워크스페이스/채널 기능 | [5 empty] | 워크스페이스/채널 기능 |  |  | java | Controller | WorkSpaceService / ChannelService | WorkSpaceDao / ChannelDao, ChannelUsersDao | WorkSpaceVO, / ChannelVO, ChannelCommandVO, ChannelUsersVO | 워크스페이스/채널 | Fx | 여윤모 | 정현수 | 정현수 | 모두 |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 20%
|  |  |  | 3 | 리마인더/파일 기능 | 장바구니기능 |  |  |  |  | 리마인더/파일 기능 |  |  | java | Controller | FileService | FileDao | FileVO | 리마인더/파일 | Fx | 여윤모 | 김건희 | 김건희 | 모두 |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 20%
[5 empty] | 계정 기능 | 상품주문기능 |  |  |  |  | 계정 기능 |  |  | java | Controller | UsersService | UsersDao | UsersVO | 계정 | Fx | 여윤모 | 김영은 | 김영은 | 모두 |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 20%
[5 empty] | 명령어/쓰레드 기능 | 상품관련기능 |  |  |  |  | 명령어/쓰레드 기능 |  |  | java | Controller | ThreadService | ThreadDao | CommandVO, ThreadVO, SaveThrVO | 명령어 / 쓰레드 | Fx | 여윤모 | 김재훈 | 김재훈 | 모두 |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 20%
| IFS | #REF! | CNS | 2 | 워크스페이스 생성 | [5 empty] | 워크스페이스 생성 |  |  | html/jsp | createWs | WorkSpaceService | WorkSpaceDao | WorkSpaceVO | 워크스페이스 |  | 여윤모 | 정현수 | 정현수 | 모두 |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[5 empty] | 워크스페이스 초대 | [5 empty] | 워크스페이스 초대 |  |  | html/jsp | signUp | UsersService | UsersDao | UsersVO | 계정 |  | 여윤모 | 김영은 | 김영은 | 모두 |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[5 empty] | 로그인 | 로그인 |  |  |  | 1 | 로그인 |  |  | html/jsp | Login | UsersService | UsersDao | UsersVO | 계정 |  | 여윤모 | 김영은 | 김영은 | 모두 |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[5 empty] | 채널 생성 | [5 empty] | 채널 생성 |  |  | html/jsp | createCh | ChannelService | ChannelDao | ChannelVO | 채널 |  | 여윤모 | 정현수 | 정현수 | 모두 |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[5 empty] | 채널 초대 | 주문배송목록 |  |  |  |  | 채널 초대 |  |  | html/jsp | inviteCh | ChannelService | ChannelUsersDao | ChannelUsersVO | 채널 |  | 여윤모 | 정현수 | 정현수 | 모두 |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[5 empty] | 쓰레드 작성 | 주문상세 |  |  |  |  | 쓰레드 작성 |  |  | html/jsp | Threads | ThreadService | ThreadDao | ThreadVO | 쓰레드 |  | 여윤모 | 김재훈 | 김재훈 | 모두 |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[5 empty] | 댓글 작성 | 관리자_주문관리 |  |  |  |  | 댓글 작성 |  |  | html/jsp | Threads | ThreadService | ThreadDao | ThreadVO | 쓰레드 |  | 여윤모 | 김재훈 | 김재훈 | 모두 |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[5 empty] | 언급 | 주문서 |  |  |  |  | mention |  |  | html/jsp | Threads | MentionService | MentionDao | MentionVO | 언급 |  | 여윤모 | 여윤모 | 여윤모 | 모두 |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[5 empty] | 반응 | [5 empty] | 반응하기 |  |  | html/jsp | Threads | ReactionService | ReactionDao | ReactionVO | 반응 |  | 여윤모 | 여윤모 | 여윤모 | 모두 |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[5 empty] | 저장 | 상품 리스트 페이지 |  |  |  |  | 쓰레드 저장 |  |  | html/jsp | Threads | SaveThrService | SaveThrDao | SaveThrVO | 쓰레드(?) |  | 여윤모 | 김재훈 | 김재훈 | 모두 |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[5 empty] | 고정 | 상품 등록 페이지 |  |  |  |  | 쓰레드 고정 |  |  | html/jsp | Threads | ThreadService | ThreadDao | ThreadVO | 쓰레드 |  | 여윤모 | 김재훈 | 김재훈 | 모두 |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[5 empty] | 파일업로드 | 메인페이지 |  |  |  |  | 파일 업로드 |  |  | html/jsp | Threads | FileService | FileDao | FileVO | 파일 |  | 여윤모 | 김건희 | 김건희 | 모두 |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[5 empty] | 채널 세부정보 | [5 empty] | 채널 세부내용 |  |  | html/jsp | Channel_info | ChannelService | Dao | ChannelVO,ChannelUsersVO,FileVO | 채널 |  | 여윤모 | 정현수 | 정현수 | 모두 |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[5 empty] | 저장 목록 조회 | [5 empty] | 저장 쓰레드 목록 |  |  | html/jsp | saves | SaveThrService | SaveThrDao | SaveThrVO | 쓰레드(?) |  | 여윤모 | 김재훈 | 김재훈 | 모두 |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[5 empty] | 언급,반응 목록 조회 | [5 empty] | 언급,반응목록 |  |  | html/jsp | react_ments | ReactionService,MentionService | ReactionDao,MentionDao | MentionVO, ReactionVO | 언급 / 반응 |  | 여윤모 | 여윤모 | 여윤모 | 모두 |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[5 empty] | 커맨드 입력 | [5 empty] | 명령어 |  |  | html/jsp | Threads | CommandService | CommandDao | CommandVO | 명령어 | [6 empty] | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[5 empty] | 프로필 수정 | [5 empty] | 프로필 수정 |  |  | html/jsp | Profile | UsersService | UsersDao | UsersVO | 계정 | [6 empty] | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[5 empty] | 어플 추가 | [5 empty] | 명령어 추가 |  |  | html/jsp | App | CommandService | CommandDao | CommandVO | 명령어 | [6 empty] | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[5 empty] | 리마인더 | [5 empty] | 리마인드 |  |  | html/jsp | Threads | ReminderService | ReminderDao | ReminderVO | 리마인더 | [6 empty] | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[14 empty] | html/jsp | [11 empty] | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[14 empty] | html/jsp | [11 empty] | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[14 empty] | html/jsp | [11 empty] | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[14 empty] | html/jsp | [11 empty] | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[14 empty] | html/jsp | [11 empty] | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[14 empty] | html/jsp | [11 empty] | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[14 empty] | html/jsp | [11 empty] | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[14 empty] | html/jsp | [11 empty] | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[14 empty] | html/jsp | [11 empty] | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
[14 empty] | html/jsp | [11 empty] | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 0%
EOF
|  |  | 코드 | 건수 | [7 empty] | 구분 | [28 empty] | 상태
| 집계 |  | CMN | 0 | [6 empty] | 프로그램구분 | 배치 | [28 empty] | 준비 | 사양서 | 개발 | 테스트 | 검증
|  | 모듈 | CNS | 2 | [7 empty] | 서비스 | [28 empty] | 미진행 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FAV | 0 | [7 empty] | 화면 | [28 empty] | 진행중 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | HAC | 0 | [7 empty] | 모듈 | [28 empty] | 지연 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NFI | 0 | [7 empty] | 합계 | [28 empty] | 완료(지연) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합계 | 2 | [36 empty] | 완료(정상) | 0 | 0 | 0 | 0
[41 empty] | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0
[42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0